## Planleggingsdok. asfalt 2026
Punktnummer | Kontrakt | Nr | Vegklasse | Navn | FraS | FraDs | FraM | TilS | TilDs | TilM | Lengde | ÅDT | Natt | Kulemølle | Kommentar, forarbeid | Forarbeid ferdig dato | Brunavn og km (km kan vere litt ca.) | Merknader bru (Med slitelag meines her total mengde membran, grus og asfalt oppå brua) | Utføres av | Betales av | Fresing | Formater | Asfalt dato | Asfalt dato til | Fres dato | Frist | Massetype | Tykkelse kg | Tonn | Antall skift
1 | 1500 | 60 | A | Blindheim | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 498 | 493 | 11000 | Ja | 7 |  | 2026-05-01 | - | - |  | Asfalt | Plan | [5 empty] | Ska16 PMB | 100 | 345 | 0.5
2 | 1502 | 60 | A | Aursnes fk | 3 | 1 | 100 | 3 | 1 | 300 | 200 | 3800 | Ja | 7 |  | 2026-05-01 | 15-0252 Ørsneset Nord, FV60 S3D1 m0 15-1744 Ørsneset Sør FK, FV60 S3D1 m1 | 2 stk ferjekaier: Asfalter evt. inntil brubås. Basert på km, antas det at det ikkje skal asfalterast heilt ned til kaiene. |  | Asfalt | Trau | [5 empty] | Ska16 PMB | 100 | 138 | 0.5
3 | 1502 | 60 | A | Hole - Drotninghaug | 5 | 1 | 8688 | 6 | 1 | 439 | 3542 | 2500 |  | 7 |  | 2026-08-01 | 15-0100 Drotninghaugbrua, FV60 S5D1 m11759-11764 15-0250 Juvabrua, FV60 S6D1 m343-379 | 15-0100: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller. Brua er bygd i ulike perioder, og det er litt usikkert akkurat kor vegen går over plateskøytane. Truleg er det høgdeforskjell mellom oppstrøms og nedstrøms del, så vær oppmerksom på det under fresing. Det er målt ein snitt på 36 cm slitelag den 27.06.2017, men vi har ikkje notert korleis dette blei målt. Det er i tillegg vore arbeid med nytt rekkverk på strekninga via rekkverkskontrakta, men har ikkje fått informasjon om dette har endra noko med slitelaget sidan vi målte sist. De bør nok gjere ekstra undersøkingar sidan det kan vere betydelege høgdeforskjeller mellom dei ulike platedelane og dermed store forskjellar mellom slitelagshøgdene. Reduksjon av total masse oppå bruplata er positivt. Nytt rekkverk er truleg tilpassa dagens asfalthøgde. 15-0250: Bru som er ein kombinasjon av høge tørrmurar og ei plate i botnen av denne. På grunn av 10 m mur over brua, så vil ikkje slitelagshøgda påverke klassifiseringa av brua i særleg grad. Vær forsiktig med vibrasjonar pga. deformasjonar på muren og sprekker i plata i botnen. Det er støypt betongrekkverk på strekninga som midlertidig rekkverk. Utfør på same måten som de gjorde med 15-0160 Steinholtbrua og 15-0304 Ugla Øvre i 2025. Det er ikkje registrert målt slitelag, så uvisst kor tjukk asfalten er. Mellom murane er det truleg grusfylling. TILTAK: Brua er på plan for utskifting, men det ligg sikkert litt fram i tid. Planen er å bygge ny bru på nedstrøms side for å rette ut den krappe svingen. |  | Asfalt | Plan | Ja |  |  |  |  | Ab16 | 100 | 2750 | 3
4 | 1502 | 60 | A | Strandafjellet | 6 | 1 | 3500 | 6 | 1 | 7260 | 3760 | 2100 |  | 7 |  | 2026-08-01 | 15-1246 Klipekloppa, FV60 S6D1 m2764-2769 15-1336 Elvakrokbrua, FV60 S6D1 m5328-5338 15-1234 Elvakrokkloppa, FV60 S6D1 m5371-5378 15-1237 Fjellsætrebrua, FV60 S6D1 m7586-7592 15-1354 Fursetsætrebrua, FV60 S6D1 m7709-7721 | 15-1246: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller. Brua er bygd i ulike perioder, og det er litt usikkert akkurat kor vegen går over plateskøytane. Mogleg er det høgdeforskjell mellom oppstrøms og nedstrøms del, så vær oppmerksom på det under fresing. Den 06.07.2022 er det målt 28 cm slitelag oppstrøms og 30 cm nedstrøms, snitt på 29 cm. Truleg ein kombinasjon av grus og asfalt, men uviss forhold. Berre rekkverk på nedstrøms side, som er noko lågt. Endeleg reduksjon av mengde grus/asfalt er positivt for brua. 15-1336: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller. Den 06.07.2022 er målt slitelag på 33 cm oppstrøms og 29 cm nedstrøms, snitt 31 cm. Truleg er dette ein kombinasjon av grus og asfalt, men med uvisst forhold. Brurekkverk med skinne med ca. OK høgde, så endring bør ikkje vere for stor. 15-1234: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller. Den 06.07.2022 er målt slitelag på 27 cm oppstrøms og 31 cm nedstrøms, snitt 29 cm. Truleg er dette ein kombinasjon av grus og asfalt, men med uvisst forhold. Brurekkverk med skinne med ca. OK høgde, så endring bør ikkje vere for stor. 15-1237: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller. Den 06.07.2022 er målt slitelag på 27 cm oppstrøms og 53 cm nedstrøms, snitt 40 cm. Truleg er dette ein kombinasjon av grus og asfalt, men med uvisst forhold. Brurekkverk med skinne med ca. OK høgde, så endring bør ikkje vere for stor. 15-1354: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller. Den 06.07.2022 er målt slitelag på 37 cm oppstrøms og 33 cm nedstrøms, snitt 35 cm. Truleg er dette ein kombinasjon av grus og asfalt, men med uvisst forhold. Brurekkverk med skinne med ca. OK høgde, så endring bør ikkje vere for stor. |  | Asfalt | Plan | Ja |  |  |  |  | Ab16 | 100 | 3122 | 4
5 | 1501 | 61 | A | Hareid fergekai landanlegg | 3 | 20 | 4 | 3 | 20 | 415 | 411 | 1200 | Ja | 7 |  | 2026-05-01 | 15-2026 Hareid Sør FK, FV61 S3D1 m0 15-1285 Hareid Nord FK, FV61 S3D10 m0 | 2 stk ferjekaier: Asfalter evt. inntil brubås. Basert på km, antas det at det ikkje skal asfalterast heilt ned til kaiene. |  | Asfalt | Trau | [5 empty] | Ska16 PMB | 100 | 450 | 1
6 | 1501 | 61 |  | Breivika - Årvika | 7 | 1 | 8064 | 7 | 1 | 9933 | 1900 | 650 | Ja | 10 |  | 2026-05-01 | 15-0955 Årvik FK, FV61 S7D1 m10121 | 1 stk ferjekaier: Asfalter evt. inntil brubås. Basert på km, antas det at det ikkje skal asfalterast heilt ned til kaia. |  | Asfalt | Plan | Ja |  |  |  |  | Agb16 | 100 | 1215 | 2
7 | 1501 | 61 | A | Eikrem - Åheim | 12 | 1 | 1543 | 12 | 1 | 10000 | 8457 | 949 |  | 10 |  | 2026-05-01 | 15-2572 Eikremsbrua, FV61 S12D1 m1360-1363 15-0628 Åheimsbrua, FV61 S12D1 m11164-11212 | 15-2572: Kulvert med ein god del overfylling (uvisst høgde, men truleg iallfall 1,2-1,5m). Det er ikkje kjent om det er membran oppå taket til kulverten, men truleg ikkje. Bæreevnemessig er ikkje brua ømfintleg for evt. ekstra asfalt, men rekkverket bør ikkje bli under 50 cm høgde på skinne (høgde mellom senter skinne til topp vegbane). 15-0628: Bjelkebru som må fresast før legging av nytt slitelag. Det er lagt A3-2-membran på brua. Totalt er det 4 cm asfalt+membran på brua, i snitt. Som eit kompromiss er halve brua fortau og halve brua er køyrefelt, lysregulert. Derfor må riktig merking utførast etter asfaltering med langsgåande heil linje mellom "fortau" og køyrefeltet. Brua toler ikkje meir enn 6 cm totalt slitelag+membran, så dette må bli tatt omsyn til ved reasfaltering. Det er 3 asfaltfuger på brua som MÅ ha fugeasfalt. Dersom alt fresast bort, må fugeasfalt leggast over fugestålet her etterpå. Ellers sprekker det fort opp over der det er bevegelse og vi får mykje vatn ned på stållagera på undersida. |  | Asfalt | Plan | Ja |  |  |  |  | Ab16 | 100 | 5700 | 7
8 | 1501 | 61 |  | Åheim - Kvilehytta | 13 | 1 | 960 | 13 | 1 | 2300 | 1500 | 904 |  | 10 |  | 2026-05-01 | - | - |  | Asfalt |  | Ja |  |  |  |  | Agb16 | 110 | 1259 | 2
9 | 1500 | 656 |  | Valle | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 420 | 414 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Asfalt | Plan | [5 empty] | Ab16 | 100 | 257 | 1
10 | 1502 | 5794 | D | Osdalen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11286 | 11284 | 160 |  | 10 |  | 2026-08-01 | 15-0200 Kalvassbrua, FV5794 S1D1 m221-233 15-1106 Osdalsbrua, FV5794 S1D1 m6686-6700 15-0917 Grøndalsbrua, FV5794 S1D1 m10169-10179 | 15-0200: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller. Den 08.09.2021 er målt slitelag med snitt på 25 cm. Truleg er dette ein kombinasjon av grus og asfalt, men med uvisst forhold. Brurekkverk med skinne med ca. OK høgde, så endring bør ikkje vere for stor. Brua er deformert, og truleg pga. overlast. Brua er nedklassifisert til Bk T8/40, klasse B. Anbefalar å bruke så små maskiner som råd. MERK: Brua er veldig smal mellom kantane, så brua blir smalare ved fresing og ein kjem lenger ned. Nedst mellom kantane på brua utan asfalt er det 2,11 m føringsbreidde. TILTAK: Brua er plan å bli skifta ut i sin heilheit. Ho er klar for oppstart, men blir skubba på. Siste informasjon frå Hallvard Rangnes er at det "kanskje blir utført i 2027". Mogleg det er behov for midlertidig tiltak med fjerning av ein god del slitelag før det for å sikre bæreevna fram til utskifting. Vi må ta utsjekk med Kåre på drift om vi kan skape andre problem om vi fjerner slitelag, samt forhøyre oss med vegdirektoratet om evt. forlenging av midlertidig bæreevne. Sia brua er så smal, så kan man skape nye problem som at plogen ikkje kjem over, etc. Vi klarer ikkje å få avklart dette ferdig før i utgangen av februar 2026. 15-1106: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men må dobbeltsjekkast før de freser. Den 02.09.2021 er målt slitelag på 8 cm oppstrøms og 10 cm nedstrøms, snitt 9 cm. Truleg er det berre asfalt og ikkje ein kombinasjon av grus og asfalt. Eldre type brurekkverk med skinne med ca. OK høgde, så endring bør ikkje vere for stor. 15-0917: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Vedlikehald på brua utført i 2017. Rekkverket er festa på innsida av betongkantane, så her må forsiktighet utøves under arbeid for å sikre at det ikkje blir skader på festepunkta. Under vedlikehaldet blei det gjort ein del arbeid på vingemurane og fyllingane bak landkara, så bør vere utbetra med til dels nye masser. Det blei lagt membran A3-4 på brua i 2017, samt ny asfalt. Det er no målt 12 cm langs oppstrøms kant og 13 cm langs nedstrøms kant, snitt 12,5 cm (målt 02.09.2021). Rekkverket er tilpassa dagens asfalthøgde. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 5800 | 7
11 | 1502 | 5829 | E | Otterdal - Grodås | 1 | 1 | 4020 | 1 | 1 | 4740 | 720 | 440 |  | 10 |  | 2026-06-01 | 15-3351 Undergang Grodås Camping, FV5829 S1D1 m4515-4517 14-2034 Grodås II, FV5829 S1D1 m4534-4580 14-1029 Grodås I, FV5829 S1D1 m4770-4777 | 15-3351: Kulvert med ein del overfylling (uvisst, men kanskje rundt 1 m). Det er ingen membran å ta omsyn til, da dette er ein stålrørskulvert. Bæreevnemessig er ikkje brua ømfintleg for evt. ekstra asfalt, men rekkverket bør ikkje bli under 50 cm høgde på skinne (høgde mellom senter skinne til topp vegbane). 14-2034: Bjelkebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert kor vidt der er membran på brua, men det er ikkje utenkeleg. Det er målt eit snitt på 4 cm asfalt på brua den 16.06.2020, men bør verifiserast med målingar i felt før de asfalterer; samt at det gjer ein ekstra kontroll for membran. Føringskanten mot fortauet bør ikkje reduserast høgde på; denne er 20 cm ved ei prosjektert slitelag på 25mm. Bør ikkje vere under 15 cm. Brudekket ligg mot fyllinga i begge ender, og det er truleg noko holrom bakom. Asfalten sprekker derfor opp i begge ender av brua. Det beste hadde vore å legge inn ei rissanvisende fuge i kvar ende av brua. TILTAK: Feste og utbetring av overgangsplater i kvar ende av fortauet. Det kan hende at det er behov for noko asfalt i overgangen. Kan skje i 2026, men uvisst om korleis dette blir prioritert av bruvedlikehald. Ta kontakt med Morten Ugelstad (Thomas Istad frå april 2026) for avklaring rundt evt. samtidig arbeid og avklaring om tilpassing av arbeid til kvarandre/samarbeid. 14-1029: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert målingar på slitelaget her av oss, så dette må de sjekke. Under opphogging av brua for kartlegging til klassifisering, blei det målt 16 cm sltelag i snitt på brua den 22.10.2020. G/s-brudelen er ikkje vurdert i så måte (er ikkje på teikning). Uvisst om det er membran på brua, så dette må kontrollerast før fresing. MERK 1: Brua er innsnevra til sentrisk kjøring på 5 m pga. bæreevne og klassifisering. Små maskiner må brukast til asfaltering ut mot kantane. De kan midlertidig fjerne 906-skilta, men desse må bli montert igjen. MERK 2: Det er svært dårleg asfalt rett før brua, sånn ca. m4760-4770, så dette bør vere med i parsellen. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 302 | 1
12 | 1502 | 5830 | D | Grendavegen i Hornindal | 1 | 1 | 1895 | 1 | 1 | 3395 | 1500 | 180 |  | 10 |  | 2026-06-01 | - |  |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 792 | 1
13 | 1501 | 5872 |  | Frøystad - Bø (Leinøya) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3586 | 3581 | 1000 |  | 10 | Registert | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 2750 | 3
14 | 1502 | 5892 | D | Sjåstaddalen i Volda kommune | 2 | 1 | 3200 | 2 | 1 | 4870 | 1670 | 180 |  | 10 |  | 2026-06-01 | 15-0854 Skjåstadbrua, FV5892 S2D1 m3088-3106 15-0914 Raudstadbrua, FV5892 S2D1 m5004-5011 | 15-0854: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men må dobbeltsjekkast før de freser. Den 22.06.2021 er det målt slitelag på i snitt 29 cm, med usikker fordeling mellom oppstrøms og nedstrøms kant. Truleg er det ein kombinasjon av grus og asfalt, med ei usikkert forholdstall. Skinna er moglegvis montert noko lågt i dag, så all reduksjon av slitelag er bra for brua og trafikksikkerheten. 15-0914: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men må dobbeltsjekkast før de freser. Den 22.06.2021 er det målt slitelag på i snitt 16 cm, med usikker fordeling mellom oppstrøms og nedstrøms kant. Truleg er det ein kombinasjon av grus og asfalt, med ei usikkert forholdstall. Eldre type brurekkverk, der skinna truleg er montert ca. i passe høgde ut ifrå dagens slitelagshøgde, så rekner med at det kan halde ca. samme mengde slitelag. Evt. litt reduksjon er OK. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 110 | 919 | 1
15 | 1502 | 5906 | D | Vartdal - Årsetdalen (strekningsvis) | 1 | 1 | 1150 | 1 | 1 | 1900 | 750 | 280 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 1134 | 1.5
15 | 1502 | 5906 | D | Vartdal - Årsetdalen (strekningsvis) | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 3900 | 1100 | 280 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
15 | 1502 | 5906 | D | Vartdal - Årsetdalen (strekningsvis) | 1 | 1 | 7000 | 1 | 1 | 7400 | 400 | 280 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
16 | 1502 | 5908 | E | Nordre Vartdal -Årskog (strekningsvis) | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1200 | 1180 | 160 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 673 | 1
16 | 1502 | 5908 | E | Nordre Vartdal -Årskog (strekningsvis) | 1 | 1 | 2000 | 1 | 1 | 2540 | 540 | 160 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
17 | 1502 | 5910 | E | Barstadvik (strekningsvis) | 1 | 1 | 3005 | 1 | 1 | 3045 | 40 | 100 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 465 | 0.5
17 | 1502 | 5910 | E | Barstadvik (strekningsvis) | 1 | 1 | 4420 | 1 | 1 | 4870 | 650 | 100 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
17 | 1502 | 5910 | E | Barstadvik (strekningsvis) | 1 | 1 | 5250 | 1 | 1 | 5560 | 310 | 100 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
18 | 1502 | 5914 | C | Ekornes (strekningsvis) | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 165 | 88 | 3350 | Ja | 7 |  | 2026-06-01 | 15-3182 Undergang Sykkylvsbrua Vik, FV5914 S1D1 m23-27 15-1682 Sykkylvsbrua, FV5914 S1D1 m183-1047 | 15-3182: Kulvert med litt overfylling (uvisst, men kanskje rundt 80 cm). Det er ingen membran å ta omsyn til, da dette er ein stålrørskulvert. Bæreevnemessig er ikkje brua ømfintleg for evt. ekstra asfalt, men rekkverket bør ikkje bli under 50 cm høgde på skinne (høgde mellom senter skinne til topp vegbane). 15-1682: Kassebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er registrert A3-4-membran på brua. Den 22.06.2022 blei det målt eit snitt på 7 cm slitelag (asfalt+membran) på køyrebana på brua. Det er asfalt og membran på g/s-vegen over brua også, truleg med samme tjukkleik, men ikkje verifisert ved måling. Brurekkverket er tilpassa dagens asfalthøgde. Fingerfuger i begge ender av brua. I 2021 blei det lagt nye fugetersklar av støypeasfalt på begge sider av fugene i begge endar av brua, med eit til dels dårleg resultat. Desse var for låge i høve til fugestålet, da dei skal ha ei overhøgde på 5 mm. I utgangspunktet bør de ikkje berre asfaltere inntil desse tersklane, men ved slitasje på desse også slik at desse bør fjernast samtidig med asfalten, så må det leggast støypeasfalt etterpå og ikkje vanleg asfalt inn mot fugestålet. TILTAK: Det er planlagt fugearbeid med utskifting av fugedeler i vestenden av brua i løpet av 2026. Ta kontakt med Morten Ugelstad (Thomas Istad frå april 2026) for evt. koordinering av arbeidet. Det skal ikkje påverke asfaltarbeidet noko i seg sjølv, berre evt. samtidig arbeid. |  | Asfalt | Trau | [5 empty] | Ab16 | 100 | 1171 | 2
18 | 1502 | 5914 | C | Ekornes (strekningsvis) | 1 | 1 | 1185 | 1 | 1 | 2750 | 1565 | 3350 | Ja | 7 |  | 2026-06-01 | 15-0704 Ekornnesbrua, FV5914 S1D1 m1167-1172 | 15-0704: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men må dobbeltsjekkast før de freser. Den 12.09.2022 er målt slitelag på 34 cm oppstrøms og 7 cm nedstrøms, snitt 20,5 cm. Uvisst om det berre er asfalt eller ein kombinasjon av grus og asfalt. Brurekkverk med skinne med ca. OK høgde, så endring bør ikkje vere for stor. Brua er utvida på OS side, derav den store forskjellen i slitelagshøgde mellom oppstrøms og nedstrøms. Men det kan også hende at det er betydeleg tjukkare plate og mndre slitelag enn berekna. |  | Asfalt | Trau | [5 empty] | Ab16
19 | 1502 | 5926 | D | Norddal (strekningsvis) | 1 | 1 | 1400 | 1 | 1 | 2800 | 1400 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 110 | 2673 | 3
19 | 1502 | 5926 | D | Norddal (strekningsvis) | 1 | 1 | 3700 | 1 | 1 | 3790 | 90 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | 15-0119 Rellingsbrua, FV5926 S1D1 m3784-3802 | 15-0119: Bjelkebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er asfalt på brua i dag, men vi har ikkje registrert kor mykje. Truleg er det berre eit tynt lag asfalt. Det er heller ikkje registrert membran, og det er lite truleg lagt dette før asfaltering. Må imidlertid dobbeltsjekkast før de asfalterer. Brua har svakt rekkverk, og det er essensielt at føringskantane blir beholdt høgder på, minst 15 cm og helst 20 cm. Brua står i Bk T8/40 veggruppe A, og de må sørge for at maskiner som brukast ikkje overstiger dette. Føringsbreidda er smal på rundt 3,2m. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
19 | 1502 | 5926 | D | Norddal (strekningsvis) | 1 | 1 | 3920 | 1 | 1 | 4000 | 80 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
19 | 1502 | 5926 | D | Norddal (strekningsvis) | 2 | 1 | 190 | 2 | 1 | 900 | 710 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
19 | 1502 | 5926 | D | Norddal (strekningsvis) | 2 | 1 | 1220 | 2 | 1 | 3100 | 1880 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | 15-0734 Engesetbrua, FV5926 S2D1 m2280-2293 15-0053 Dyrdalsbrua, FV5926 S2D1 m3248-3264 | 15-0734: Hvelvbru med brudekke over. Brua har bæreevneproblemer og toler ikkje ekstra vekt. Fresing er derfor nødvendig før ny asfaltering. Brua står i Bk 6/28 veggruppe B, så det avgrensar kva type maskiner de kan nytte her inne. Det er ikkje mogleg å få disp til å bruke større maskiner enn dei som går innanfor gjeldande bruksklasse, da berekningane viser overskridelse på bæreevne i denne klassa. Smal bru med føringsbreidde rundt 3,7 m. Det er ikkje målt slitelag av oss, så dette er ukjent. De må gjere eigne målingar før fresing. Det er heller ikkje registrert om det er membran på brua, så dette må også undersøkjast før fresing. 15-0053: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men må dobbeltsjekkast før de freser. Den 23.08.2022 er det målt følgjande slitelag på brua: 4 cm langs oppstrøms kant, 7 cm langs nedstrøms kant, snitt 5,5 cm. Truleg er det ikkje grus under asfalten. Eldre type brurekkverk på brua, der skinna er tilpassa dagens slitelag, så endring bør ikkje forekomme i særleg grad. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
19 | 1502 | 5926 | D | Norddal (strekningsvis) | 2 | 1 | 4250 | 2 | 1 | 5211 | 961 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
19 | 1502 | 5926 | D | Norddal (strekningsvis) | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 220 | 220 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | 15-1322 Dalhusbrua, FV5926 S2D10 m198-214 | 15-1322: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men må dobbeltsjekkast før de freser. Den 23.08.2022 er det målt følgjande slitelag på brua: 8 cm langs oppstrøms kant, 8 cm langs nedstrøms kant, snitt 8 cm. Truleg er det ikkje grus under asfalten. Eldre type brurekkverk på brua, der skinna er tilpassa dagens slitelag, så endring bør ikkje forekomme i særleg grad. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16
20 | 1502 | 5928 | D | Valldal - Fjøra | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1900 | 1895 | 750 | Ja | 10 |  | 2026-05-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 110 | 938 | 1
21 | 1502 | 5930 | D | Selboskar | 1 | 1 | 1150 | 1 | 1 | 3628 | 2478 | 200 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 1635 | 2
22 | 1500 | 5942 | D | Tennfjordvegen | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1012 | 1012 | 1500 | Avtale med FRAM | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 110 | 668 | 1
23 | 1500 | 5950 |  | Godøya (strekningsvis) | 1 | 1 | 460 | 1 | 1 | 745 | 285 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 649 | 1
23 | 1500 | 5950 |  | Godøya (strekningsvis) | 1 | 1 | 1650 | 1 | 1 | 2220 | 570 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120
23 | 1500 | 5950 |  | Godøya (strekningsvis) | 1 | 1 | 4681 | 1 | 1 | 4908 | 227 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120
24 | 1500 | 5957 | C | Ytterland | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 124 | 120 | 3200 | Ja | 7 |  | 2026-05-01 | 15-2587 Austre Ytterlandsundergangen, FV5957 S1D1 m105-109 | 15-2587: Kulvert med litt overfylling (uvisst rundt 30-40 cm). Det er ikkje kjent om det er membran oppå taket til kulverten, men kan godt vere det sidan det er elementkulvert. Bæreevnemessig er ikkje brua ømfintleg for evt. ekstra asfalt, men rekkverket bør ikkje bli under 50 cm høgde på skinne (høgde mellom senter skinne til topp vegbane). |  | Asfalt | Trau | [5 empty] | Ab16 | 100 | 84 | 0
25 | 1500 | 5957 | C | Giskebrua | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 2484 | 2356 | 3200 | Ja | 7 |  | 2026-05-01 | 15-2590 Vestre Ytterlandsundergangen, FV5957 S1D1 m141-144 15-2422 Giskebrua, FV5957 S1D1 m1270-1829 | 15-2590: Kulvert med litt overfylling (uvisst rundt 30-40 cm). Det er ikkje kjent om det er membran oppå taket til kulverten, men kan godt vere det sidan det er elementkulvert. Bæreevnemessig er ikkje brua ømfintleg for evt. ekstra asfalt, men rekkverket bør ikkje bli under 50 cm høgde på skinne (høgde mellom senter skinne til topp vegbane). 15-2422: Stor bjelkebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Føringskanten mot fortau må beholdes høgde, men bør vere minst 10 cm langs brua, helst høgare. Kanten er 20 cm høg utan asfalt på brua. Brua blei førstegangsasfaltert i 1996. Da blei det lagt membran A3-4 + asfalt. Den 12.11.2019 blei det målt eit snitt på 8 cm over brua, men det kan variere ein del langs brua. Det er ikkje notert kor mange målepunkt og kor desse er på brua. Det bør kontrollmålast av dykk før asfaltering. Fugene er slepeplatefuger som blei tildekt med fugeasfalt ved asfaltering av brua i 1996. Desse har ein tendens til stadig å sprekke opp og at vatn da renn ned på landkar, konsollar og lager. Sist blei det lagt ny fugeasfalt hausten 2021, men denne har allereie sprekt ein god del opp. Det er 2 fuger på brua, ein i A12 (enden mot Valderøya) og ei i felt A4-A5. Blir desse fresa vekk av dykk, så MÅ det leggjast ny fugeasfalt med ein gong. Det er såpass store rørsler i brua i desse fugene at vanleg asfalt vil kunne hindre brua å oppføre seg skikkeleg ved fugene og føre til tvangskrefter og gi andre skader. Pga. allereie skader på fugene, så er det ein fordel å fjerne den asfalten som er lagt. Det bør leggjast ein ekstra mjuk asfalt tilsv. som har vore på 15-0896 Midsundbrua fram til no, der slepeplatefugene har fungert ganske bra tross tildekking. |  | Asfalt | Trau | [5 empty] | Ab16 | 100 | 1649 | 2
26 | 1500 | 5957 | C | Ytterland rundkjøring | 1 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3200 | Ja | 7 |  | 2026-05-01 | - | - |  | Asfalt | Trau | [5 empty] | Ab16 | 110 | 49 | 0
27 | 1500 | 5962 |  | Vigra (strekningsvis) | 1 | 1 | 1370 | 1 | 1 | 1410 | 40 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Grete | [6 empty] | Agb16 | 120 | 653 | 1
27 | 1500 | 5962 |  | Vigra (strekningsvis) | 1 | 1 | 1630 | 1 | 1 | 2060 | 430 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Grete | [6 empty] | Agb16 | 120
27 | 1500 | 5962 |  | Vigra (strekningsvis) | 1 | 1 | 2320 | 1 | 1 | 2960 | 640 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Grete | [6 empty] | Agb16 | 120
28 | Roar | 5980 |  | Neråsvegen Tomrefjord | 1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 3000 | 2700 |  |  | 10 |  |  | 15-1655 Vidånbrua, FV5980 S1D1 m1694-1705 | 15-1655: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men det må verifiserast før fresing. Den 29.06.2023 er målt slitelag på 10 cm langs OS kant og 8 cm NS kant, snitt 9 cm. Truleg er dette berre asfalt og ikkje ein kombinasjon av grus og asfalt. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 1523 | 1
29 | Roar | 5981 |  | Brastad (Tresfjord) | 2 | 1 | 8362 | 2 | 1 | 8871 | 509 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | Asfalt | Plan | [5 empty] | Ab16 | 100 | 367 | 1
30 | 1500 | 536 |  | Borgundvegen sirkelhumper | 1 | 1 | 295 | 1 | 1 | 1080 |  |  |  | 10 |  |  | - | - |  | PoT | [9 empty] | 1
31 | 1501 | 5916 |  | Dalevegen i Sykkylven sirkelhump | 1 | 1 | 890 | 1 | 1 | 900 | 10 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | PoT
32 | 1500 | 5958 |  | Valderøyvegen Giske opphevd gangfelt | 1 | 1 | 4110 | 1 | 1 | 4120 | 10 |  |  | 10 |  |  | - | - |  | PoT | [9 empty] | 1
33 | 1500 | 659 | B | Harøya | 8 | 1 | 4450 | 8 | 1 | 5000 | 550 | 476 |  | 10 |  | 2026-05-01 | - | - |  | Forsterkning | Trau | [5 empty] | Agb16 | 150 | 396 | 1
34 | 1500 | 5946 | D | Alvikvegen - Mørkeset | 1 | 1 | 7600 | 2 | 1 | 100 | 3275 | 296 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Forsterkning | [6 empty] | Ag16+Agb16 | 150+100 | 3174 | 4
35 | 1500 | 5966 | E | Vatne - Helland del 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 450 | 445 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | 15-0743 Osvik, FV5966 S1D1 m349-354 | 15-0743: Platebru med altfor mykje slitelag slik det er i dag. Det er ei blanding av grus og asfalt, med ei snittmåling på 60 cm frå 31.05.2017. Rekkverket er lågt og laust. Platebrua toler ikkje den mengden slitelag som er der i dag. TILTAK: Det er planlagt tiltak som skal utførast i 2026. Det skal monterast nytt rekkverk, nye kantdragar, samt at slitelaget skal reduserast til 10 cm. Det blir lagt membran og ny asfalt oppå brua. Vegen utom brua skal kilast ut, og evt. masser må skiftast. Dette bør koordinerast med dykk. Sjekk status på planlagt utførelse med Morten Ugelstad (Thomas Istad frå april 2026). |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 304 | 0.5
36 | 1500 | 5966 | E | Vatne - Helland del 2 | 1 | 1 | 630 | 1 | 1 | 1030 | 400 | 350 |  | 10 |  | 2026-08-01 | - | - |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 274 | 0.5
37 | 1500 | 5966 | E | Vatne - Helland del 3 | 1 | 1 | 10143 | 2 | 1 | 3270 | 3386 | 350 |  | 10 | kan freses tidligere | 2026-08-01 | 15-0128 Skorabrua, FV5966 S2D1 m2445-2451 | 15-0128: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men må dobbeltsjekkast før de freser. Den 31.05.2022 er målt slitelag på 33 cm langs oppstrøms kant og 31 cm langs nedstrøms kant, snitt 32 cm. Truleg er det ein kombinasjon av grus og asfalt med uviss ratio. Betognkantar med brurekkverk der skinna truleg er montert litt for lågt. All reduksjon av mengde slitelag er positivt for brua, så gjerne fres noko meir enn det som blir lagt. Brukslast Bk 10/60 A er godkjent for opp til 30 cm slitelag i snitt, så om vi kan komme nokre cm ned hadde det vore best. |  | Asfalt | [6 empty] | Agb16 | 120 | 2358 | 3
38 | 1500 | 6036 | E | Sandøya del 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2357 | 2357 | 50 |  | 10 |  | 2026-05-01 | 15-1166 Sandøya FK, FV6036 S2D1 m0 15-1619 Sandøybrua, FV6036 S2D1 m64-73 | 15-1166: Asfalter evt. inntil brubås. Basert på km, antas det at det ikkje skal asfalterast heilt ned til kaia. 15-1619: Platebru som må fresast før det leggjast tilsvarande mengde ny asfalt. Det er ikkje registrert membran på brua, og truleg er det ikkje det heller, men det må verifiserast før fresing. Den 06.07.2022 er målt slitelag på 8 cm langs søndre kant og 9 cm nordre kant, snitt 8,5 cm. Truleg er dette berre asfalt og ikkje ein kombinasjon av grus og asfalt. |  | Forsterkning | Dypfres | [5 empty] | Agb16 | 120 | 1131 | 2
39 | 1500 | 6036 | E | Sandøya del 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 650 | 648 | 50 |  | 10 |  | 2026-05-01 | - | - |  | Forsterkning | Dypfres | [5 empty] | Agb16 | 120 | 280 | 0